## Planilha Orçamentária
Obra: Ampliação de uma sala de aula E. M. Levino Lautert
Local: Rua Osvaldo Cruz - Condor/RS | [6 empty] | BDI | 25%
Plailha Orçamentária | [7 empty] | 1.25
ITEM | CÓD | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | TOTAL C/ BDI
1 | Canteiro de Obra
|  |  | RRT, Impostos. | un | 1 | 800 | 800 | 1000
1.1 | 8413 | SINAPI | Placa de Obra em Chapa Galvanizada. | un | 1 | 864 | 864 | 1080
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. | m² | 12 | 787.45 | 9449.4 | 11811.75
1.3 | 98458 | SINAPI | Tapume com compensado de madeira. | m² | 65 | 110.92 | 7209.8 | 9012.25
1.3 | 99059 | SINAPI | Locação covencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletas a cada 2,00m - 2 utilizações. | m² | 121.87 | 41.45 | 5051.5115 | 6314.3894
Subtotal | [7 empty] | 29218.3894
2 | Movimentação de Terra
2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. | m³ | 12.12 | 66.93 | 811.1916 | 1013.9895
2.2 | 101616 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5m, em local com nível alto de interfêrencia. | m² | 24.25 | 4.84 | 117.37 | 146.7125
2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³ | 10.15 | 26.83 | 272.3245 | 340.4056
Subtotal | [7 empty] | 1501.1076
3 | Sapatas
3.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm. | m² | 2.75 | 24.04 | 66.11 | 82.6375
3.2 | 96529 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compesada resinada, e=17mm, 2 utilizações. | m² | 15.85 | 239.65 | 3798.4525 | 4748.0656
3.3 | 92919 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundação, utilizando aço CA-50 de 10,0mm - Montagem. | Kg | 32 | 13.71 | 438.72 | 548.4
3.4 | 96558 | SINAPI | Concretagem de sapatas, FCK 30 Mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 5.63 | 524.54 | 2953.1602 | 3691.4502
Subtotal | [7 empty] | 9070.5534
4 | Vigas Baldrame
4.1 | 96530 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para vigas baldrame, em madeira serrada, E=25mm, 1 utilização. | m² | 16.55 | 124.92 | 2067.426 | 2584.2825
4.2 | 92778 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm- Montagem. | Kg | 33 | 14.2 | 468.6 | 585.75
4.3 | 94971 | SINAPI | Concreto FCK=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (Cimento/areia média/brita 1)-Preparo mecânico com betoneira 600l | m³ | 2.91 | 399.74 | 1163.2434 | 1454.0543
Subtotal | [7 empty] | 4624.0868
5 | Pilares
5.1 | 92419 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 4 utilizações. | m² | 30.8 | 80.03 | 2464.924 | 3081.155
5.2 | 92778 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - Montagem. | Kg | 36 | 14.2 | 511.2 | 639
5.3 | 92722 | SINAPI | Concretagem de pilares, FCK=25Mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25m2 - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 1.23 | 491.71 | 604.8033 | 756.0041
Subtotal | [7 empty] | 4476.1591
6 | Vigas
6.1 | 92419 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares e estruturassimilares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 4 utilizações. | m² | 16.55 | 58.45 | 967.3475 | 1209.1844
6.2 | 92778 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - Montagem. | Kg | 65 | 14.2 | 923 | 1153.75
6.3 | 92722 | SINAPI | Concretagem de vigas, FCK=25Mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25m² - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 2.91 | 39.78 | 115.7598 | 144.6998
Subtotal | [7 empty] | 2507.6341
7 | Vergas e Contravergas
7.1 | 93187 | SINAPI | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão. | m | 15.6 | 74.75 | 1166.1 | 1457.625
7.2 | 93197 | SINAPI | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5m de comprimento. | m² | 14.3 | 69.81 | 998.283 | 1247.8538
Subtotal | [7 empty] | 2705.4788
8 | Impermeabilização
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 3 demãos. | m² | 58.2 | 40.4 | 2351.28 | 2939.1
Subtotal | [7 empty] | 2939.1
9 | Alvenaria
9.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmico furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14 cm, bloco deitado) de parece com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 53.2 | 68.96 | 3668.672 | 4585.84
Subtotal | [7 empty] | 4585.84
10 | Cobertura
10.1 | 92560 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019. | Un | 2 | 1648.31 | 3296.62 | 4120.775
10.2 | 92543 | SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019. | m² | 21 | 14.97 | 314.37 | 392.9625
10.3 | 94223 | SINAPI | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019, | m | 4 | 89.07 | 356.28 | 445.35
10.4 | 94210 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019. | m² | 146.59 | 55.26 | 8100.5634 | 10125.7043
10.4 | 96116 | SINAPI | Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_P | m² | 121.87 | 86.01 | 10482.0387 | 13102.5484
Subtotal | [7 empty] | 28187.3401
11 | Revestimanto
11.1 | 87984 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estrutura de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 173.23 | 11.73 | 2031.9879 | 2539.9849
11.2 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 77.84 | 32 | 2490.88 | 3113.6
11.3 | 87531 | SINAPI | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014. | m | 4 | 27.51 | 110.04 | 137.55
Subtotal | [7 empty] | 5791.1349
12 | Pavimentação Interna
12.1 | 87960 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicação em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5 cm. | m² | 121.87 | 39.12 | 4767.5544 | 5959.443
12.2 | 92543 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placa tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambiente de área maior que 10 m². | m² | 21 | 40.11 | 842.31 | 1052.8875
12.3 | 21108 | SINAPI | Piso em porcelanato retificado extra, formato menor ou igual a 2025 cm². | m² | 45.9 | 71.72 | 3291.948 | 4114.935
12.4 | 98689 | SINAPI | Soleira de granito, largura 15cm, espessura 2,0cm. | m | 0.9 | 93.41 | 84.069 | 105.0863
Subtotal | [7 empty] | 11232.3517
13 | Pavimentação Externa
13.1 | 98680 | SINAPI | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0cm, preparp mecânico da argamassa. | m² | 24.5 | 38.02 | 931.49 | 1164.3625
Subtotal | [7 empty] | 1164.3625
14 | Esquadrias
14.1 | 91016 | SINAPI | Kit de portas de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura, fornecimento e instalação. | Un | 1 | 961.16 | 961.16 | 1201.45
14.2 | 91307 | SINAPI | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular,com execução de furo - fornecimento e instalação. | Un | 1 | 77.76 | 77.76 | 97.2
14.3 | 94559 | SINAPI | Janela de aço tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco, fornecimento e instalação Af_ 12/2019. | m² | 10.8 | 779.7 | 8420.76 | 10525.95
14.4 | 72116 | SINAPI | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm. | m² | 10.28 | 161.39 | 1659.0892 | 2073.8615
Subtotal | [7 empty] | 13898.4615
15 | Instalações Elétricas
15.1 | 93141 | SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250v, caixa elétrica, eletroduto, cano, rasgo, quebra e chubamento. | Un | 6 | 153.93 | 923.58 | 1154.475
15.2 | 93137 | SINAPI | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo,rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminaria e lampada) | Un | 12 | 147.86 | 1774.32 | 2217.9
15.3 | 12266 | SINAPI | Luminária spot de sobrepor em alumínio com aleta plastica para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60W (não inclui lampada). | Un | 12 | 112.9 | 1354.8 | 1693.5
15.4 | 101876 | SINAPI | Quadro de districuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores-fornecimento e instalação. | Un | 1 | 64.43 | 64.43 | 80.5375
15.4 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16Afornecimento e instalação. | Un | 3 | 11.79 | 35.37 | 44.2125
Subtotal | [7 empty] | 5190.625
16 | Pintura
16.1 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão. | m² | 127.32 | 2.03 | 258.4596 | 323.0745
16.2 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos. | m² | 127.32 | 13.41 | 1707.3612 | 2134.2015
16.3 | 6082 | SINAPI | Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demão | m² | 4.58 | 24.58 | 112.5764 | 140.7205
Subtotal | [7 empty] | 2597.9965
Valor TOTAL com BDI | [7 empty] | 129690.6214
_________________________
Arq. Omar Kuhn
Arquiteto e Urbanista – CAU A1866559

## Cronograma
Obra: Ampliação de uma sala de aula da E.M. Levino Lautert
Local: Rua Osvaldo Cruz - Condor/RS |  |  |  | BDI | 25%
CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO |  |  |  |  | 1.25
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | 1º PARCELA |  | 2º PARCELA |  | 3º PARCELA |  | 4º PARCELA
|  |  |  | SP | AC | SP | AC | SP | AC | SP | AC
1 | Canteiro de Obra | 29218.3894 | 22.5293 | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100%
2 | Movimentação de Terra | 1501.1076 | 1.1575 | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100%
3 | Sapatas | 9070.5534 | 6.994 | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100%
4 | Vigas Baldrame | 4624.0868 | 3.5655 | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100%
5 | Pilares | 4476.1591 | 3.4514 | 100% | 50% | - | 100% | - | 100% | - | 100%
6 | Vigas | 2507.6341 | 1.9336 | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100%
7 | Vergas e Contravergas | 2705.4788 | 2.0861 | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100%
8 | Impermeabilização | 2939.1 | 2.2662 | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100%
9 | Alvenaria | 4585.84 | 3.536 | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100%
10 | Cobertura | 28187.3401 | 21.7343 | - | - | 100% | - | - | 100% | - | 100%
11 | Revestimanto | 5791.1349 | 4.4653 | - | - | 100% | - | - | 100% | - | 100%
12 | Pavimentação Interna | 11232.3517 | 8.6609 | - | - | 100% | - | - | 100% | - | 100%
13 | Pavimentação Externa | 1164.3625 | 0.8978 | - | - | 100% | - | - | 100% | - | 100%
14 | Esquadrias | 13898.4615 | 10.7166 | - | - | 100% | - | - | 100% | - | 100%
15 | Instalações Elétricas | 5190.625 | 4.0023 | 30% | 30% | 70% | 100% | - | 100% | - | 100%
16 | Pintura | 2597.9965 | 2.0032 | - | - | 100% | 100% | - | 100% | - | 100%
Valor TOTAL |  | 129690.6214 | VALORES | 63185.5366 |  | 66505.0848 |  | - |  | -
|  |  | % | 48.7202 |  | 51.2798 |  | - |  | -
_________________________
Arq. Omar Kuhn
Arquiteto e Urbanista – CAU A1866559

## Planilha Orçamentária (2)
Obra: Cobertura de policarbonato
Local: Rua Osvaldo Cruz - Condor/RS | [6 empty] | BDI | 25%
Plailha Orçamentária | [7 empty] | 1.25
ITEM | CÓD | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | TOTAL C/ BDI
1 | Cobertura de Policarbonato
1.1 | 96558 | SINAPI | Concretagem de sapatas, FCK 30 Mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 0.16 | 524.54 | 83.9264 | 104.908
1.2 | - | COTAÇÃO | Cobertura de Policarbonato em estrutura metálica, com terças 40 x 40mm e pilares de sustentação de 80 x 80mm. | m² | 14.4 | 450 | 6480 | 8100
Subtotal | [7 empty] | 8204.908
Valor TOTAL com BDI | [7 empty] | 8204.908
_________________________
Arq. Omar Kuhn
Arquiteto e Urbanista – CAU A1866559